## sprint planning
Sprint planning
| sprint 1 | dag | done | nog te doen | gepland | ideaal | sprint 3 | dag | done | nog te doen | gepland | ideaal
|  | 0 |  | 115 | 115 | 115 |  | 0 |  | 120 | 120 | 120
| 2022-11-28 | 1 | 10 | 105 | 19.1667 | 95.8333 | 2023-01-10 | 1 |  | 120 | 20 | 100
| 2022-11-29 | 2 | 10 | 95 | 19.1667 | 76.6667 | 2023-01-11 | 2 |  | 120 | 20 | 80
| 2022-11-30 | 3 | 20 | 75 | 19.1667 | 57.5 | 2023-01-16 | 3 |  | 120 | 20 | 60
| 2022-12-05 | 4 | 20 | 55 | 19.1667 | 38.3333 | 2023-01-17 | 4 |  | 120 | 20 | 40
| 2022-12-06 | 5 | 20 | 35 | 19.1667 | 19.1667 | 2023-01-18 | 5 |  | 120 | 20 | 20
| 2022-12-07 | 6 | 10 | 25 | 19.1667 | -1.4211e-14 |  | 6 |  | 120 | 20 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| sprint 2 | dag | done | nog te doen | gepland | ideaal | sprint 4 | dag | done | nog te doen | gepland | ideaal
|  | 0 |  | 115 | 115 | 115 |  | 0 |  | 110 | 110 | 110
| 2022-12-12 | 1 | 15 | 100 | 19.1667 | 95.8333 | 2023-01-24 | 1 |  | 110 | 18.3333 | 91.6667
| 2022-12-13 | 2 | 20 | 80 | 19.1667 | 76.6667 | 2023-01-25 | 2 |  | 110 | 18.3333 | 73.3333
| 2022-12-14 | 3 | 30 | 50 | 19.1667 | 57.5 | 2023-01-30 | 3 |  | 110 | 18.3333 | 55
| 2022-12-19 | 4 |  | 50 | 19.1667 | 38.3333 | 2023-01-31 | 4 |  | 110 | 18.3333 | 36.6667
| 2022-12-20 | 5 |  | 50 | 19.1667 | 19.1667 | 2023-02-01 | 5 |  | 110 | 18.3333 | 18.3333
| 2022-12-21 | 6 |  | 50 | 19.1667 | -1.4211e-14 |  | 6 |  | 110 | 18.3333 | 1.4211e-14
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## punten planning
Punten planning
Team:
Opleiding:
Niveau:
| Teamleden: | 1
2
3
4
5
| Duur periode (in weken) | 10
| Werkdagen per week | 3
| Aantal sprints per periode | 4
[5 empty] | gepland | gepland verloop | gerealiseerd | still to do | ideaal
| Punten totaal gepland | 460 |  | begin |  | 460 | 0 | 460 | 460
| gemiddeld aantal punten per sprint | 115 |  | 1 | 115 | 345 | 20 | 440 | 345
| Punten weggewerkt | 130 |  | 2 | 115 | 230 | 75 | 365 | 230
| Nog te doen | 330 |  | 3 | 120 | 110 | 0 | 365 | 115
|  |  |  | 4 | 110 | 0 | 0 | 365 | 0
| Taken: | punten per taak | Done | To do | gepland in sprint | afgerond in sprint
1 | Nederlands spelling | 10 | ja | 0 | 1 | 1
2 | Engels brief | 10 | ja | 0 | 1 | 1
3 | Taak 1 | 20 | ja | 0 | 1 | 2
4 | Taak 2 | 20 | ja | 0 | 1 | 2
5 | Taak 3 | 20 | ja | 0 | 1 | 2
6 | Taak 4 | 10 | ja | 0 | 1 | 2
7 | Taak 5 | 5 | ja | 0 | 2 | 2
8 | Taak 6 | 15 | ja | 0 | 1
9 | Taak 7 | 5 |  | 5 | 2
10 | Taak 8 | 10 |  | 10 | 1
11 | Taak 9 | 30 |  | 30 | 2
12 | Taak 10 | 40 |  | 40 | 2
13 | Taak 11 | 20 | ja | 0 | 2
14 | Taak 12 | 15 |  | 15 | 2
15 | Taak 13 | 5 |  | 5 | 3
16 | Taak 14 | 10 |  | 10 | 3
17 | Taak 15 | 20 |  | 20 | 3
18 | Taak 16 | 25 |  | 25 | 3
19 | Taak 17 | 40 |  | 40 | 3
20 | Taak 18 | 60 |  | 60 | 4
21 | Taak 19 | 50 |  | 50 | 4
22 | Taak 20 | 20 |  | 20 | 3
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0
33 |  |  |  | 0
34 |  |  |  | 0
35 |  |  |  | 0
36 |  |  |  | 0
37 |  |  |  | 0
38 |  |  |  | 0
39 |  |  |  | 0
40 |  |  |  | 0
41 |  |  |  | 0
42 |  |  |  | 0
43 |  |  |  | 0
44 |  |  |  | 0
45 |  |  |  | 0
46 |  |  |  | 0
47 |  |  |  | 0
48 |  |  |  | 0
49 |  |  |  | 0
50 |  |  |  | 0
| totaal | 460 |  | 330

## invulopties
ja | 1
nee | 2
3
4

## Uitleg
Uitleg
Deze Burn Down Charts zijn gemaakt om te gebruiken in het onderwijs. Het hele curriculum kan projectmatig worden aangepakt, maar de school kan er ook voor kiezen om een deel ervan te doen. De tabbladen zijn beveiligd zonder wachtwoord. Je kan de beveiliging opheffen, maar wees dan voorzichtig met de formules. Weet wat je doet en verander nooit iets in het origineel, maar maak eerst een kopie.
Vul de data in van de dagen in de sprint.
Tabblad: sprint planning
Vul aan het eind van de dag in hoeveel punten in totaal op die dag zijn weggewerkt.
Tabblad: punten planning
Vul hier in hoe lang de periode duurt en hoeveel werkdagen de werkweek heeft. Bepaal met je team of je evt. BPV-dagen meetelt of niet.
Vul hier jullie teamnaam of -nummer en jullie namen, opleiding en niveau in.
Noteer hier alle taken voor deze periode. Iedere taak op een eigen regel.
Noteer hier hoeveel punten jullie aan een taak hebben gegeven tijdens punten pokeren.
Als een taak is afgerond, klik dan op het driehoekje en kies "ja"
Vul hier in in welke sprint je de taak plant.
Als de taak afgerond is, noteer dan aan het eind van de dag in welke sprint dit gedaan is.
Hier zie je per taak of die is afgerond of nog te doen is. Groen = afgerond, rood = nog te doen.
Hier zie je hoeveel punten jullie in totaal weg te werken hebben deze periode, hoeveel er al gedaan is en hoeveel er nog te doen is.
Tabblad: punten planning
In de periode Burn Down zie je of je in de periode op schema loopt. De blauwe lijn is de ideale lijn, de rode lijn is zoals jullie voortgang werkelijk is. Onder de ideale lijn betekent: jullie lopen voor op schema. Boven de lijn betekent: jullie lopen achter op schema.
Per sprint kun je zien hoe de voortgang verloopt. Zorg dat je kunt uitleggen hoe jullie lijnen zijn ontstaan.